## 研发中心现场试运行跟踪报告
研发中心试运行跟踪报告
项目名称 | 集宁公寓交班 |  |  | 试运行地点 | 集宁生活段公寓
现场试运行目标：能让对方接受咱们的交班系统并体现咱们系统的突出之处。 试运行计划：（项目实施的各阶段目标）
跟踪方式：□开发人员现场跟踪实施 □非开发人员现场实施，开发人员跟踪改进。 （跟踪要求：每周汇总一次）
跟踪日志：（跟踪情况逐条描述，按日期填写） 1.8月31日 下午5点左右到达集宁公寓，简单熟悉了环境，和党民营对接了下现场的几个问题，准备明天去呼和浩特和对方的领导见下面 . 2.9月1日 今天去呼和浩特和公寓的领导开会，谈了下公寓目前碰到的问题，除了硬件的答应对方3周内完成任务，附加对方提出的问题 3.9月2日 交班录音bug修改，缺少一个文件夹。录音查询界面增加进度条，录音查询功能完毕。入寓登记界面改造，这个有点复杂，增加联叫字段，增加挂断的时候播放谢谢语音，增加播放姓氏，语言放百家姓语音. 4.9月3日 测试个修改这两天所修改的问题，并在客户交班机器强实验，由于技术服务走了，只能自己测试，并交现场人员使用咱们的系统。 5.9月4日 在交班电脑录入服务室信息和服务室管理的房间信息，经过测试程序能在催交完成以后呼叫服务室，由于没有技术服务人在现场，只能自测，和为值班员录计划信息。 6.9月5日 修改录音查询bug，原先的sql语法问题，今天应客户要求更改一些闲内容，连续录丽华信息，主界面增家人员的机务段号显示，主界面增加搜索程序员名字，搜索房间后立即叫班。 7.9月6日 今天早上客户反应126房间声音特别小，经过实际测试发现问题，在126房间听到的声音正常，但是在叫班室听到的回音特别小，已经黑公司硬件设计人员反应 2下午值班员反应几个严重的问题，呼叫一个房间竟然扯的房间通了也就是穿叫…，3还有一个问题两个房间同时通话和主机通话了～。 8.9月7日 今天这里的主任拉我俩把所有房间设备都测试了一遍，发现430房间不通，技术服务已经修好是网线没接好，修改手工叫班的录音bug，修改 9.9月8日 今天把上次开会得问题和这里的主任对可一遍1，目前就剩下硬件的问题，穿叫问题2今天测试发现有几个班没走录上音，不清楚怎么回事，开始编写大屏程序。 10.9月9日 完成大屏幕人员状态得显示。录音bug加入日志，这几天观察下。 11.9月10日 修改住宿登记里面人员录入的bug，查找录音bug发现了一些规律，录音失败都是录音文件只有文件头，并且录音函数open错误，明天再拍查下详细问题。 12.9月11日 1修改录音函数的关闭顺序，测试录音，到今天没有发现。 13.9月12日 录音没有发现错误，2修改客车匹配的bug，到目前为止，程序基本上在现场应用正常. 14.9月13日 程序工作基本上正常，这两天在简单修改一下，主任提出的小需求。 15.9月14日 回郑州。
跟踪发现、反馈问题清单
序号 | 报告日期 | 处理完成时间 | 报告人 | 是否影响使用 | 问题现象 | 处理措施 | 处理人
运行情况总结： 1. 开始安装时间______ 试运行时间______, 跟踪完成时间_________ 2. 主要总结目标达成情况： 1 联叫房间 2 录音BUG修改（原先录音的关闭顺序可能有关题） 3 催叫完成以后呼叫服务室 4 录入计划简单快捷 5 查找人员和房间迅速 6 增加大屏幕程序（显示人员的住宿情况） 7 其他现场问题的小修正。 3： 计划完成情况（□提前 □正常 □延后）
遗留改进意见：（后续需要修改的内容）
序号 | 问题描述 |  |  |  |  | 负责人 | 计划完成时间
1 | 9.17号技术服务发现，由于临走的时候对方提出的小需求，有些计划叫班后不能删除 |  |  |  |  | 李亚强 | 9.19号
编制： |  |  |  |  | 审批：